## Лист1
Эпики/Задачи | Участники | январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Анализ требований к продукту
Определение целей продукта | Product Owner | bar: январь 6 1
Сбор и анализ требований к продукту | Аналитик | bar: январь 6 1 to январь 13 2
Определение технической архитектуры | Тимлид разработки, аналитик | bar: январь 13 2
Определение технических требований | Тимлид разработки, аналитик | bar: январь 20 3
Составление списка функциональных требований | Тимлид разработки, аналитик | bar: январь 20 3
Изучение целевой аудитории | Маркетолог | bar: январь 6 1 to январь 13 2
Разработка первоначальной стратегии маркетинга и рекламной кампании | Маркетолог | bar: январь 20 3 to январь 27 4
Планирование
Разработка плана разработки | Тимлид разработки, scrum-мастер | bar: январь 20 3 to январь 27 4
Распределение задач по команде | Тимлид разработки | bar: январь 27 4
Разработка базового функционала
Калькулятор калорий
Разработка функционала ввода данных пользователя и алгоритм рассчета дневного потребления калорий | Разработчик 1 | bar: Февраль 3 5
Разработка интерфейса отображения калькулятора калорий | Юзабилист, Разработчик 1 | bar: Февраль 10 6
Разработка функционала добавления продуктов в базу данных | Разработчик 1 | bar: Февраль 17 7
Поиск продуктов в базе данных | Разработчик 1 | bar: Февраль 24 8
Тестирование функционала и интерфейса калькулятор калорий | Юзабилист, тестировщик | bar: Март 3 9
Доработка функционала и интерфейса калькулятор калорий | Разработчик 1 | bar: Март 3 9
Калькулятор воды
Разработка функционала ввода данных пользователем и алгоритм расчета необходимого количества воды в день | Разработчик 2 | bar: Февраль 3 5
Разработка функционала отслеживания потребления воды | Разработчик 2 | bar: Февраль 10 6
Разработка интерфейса отображения калькулятора воды | Юзабилист, Разработчик 2 | bar: Февраль 17 7
Интеграция в интерфейс калькулятора калорий | Разработчик 2 | bar: Февраль 24 8
Разработка графика потребления воды | Разработчик 2 | bar: Февраль 24 8
Тестирование функционала и интерфейса калькулятора воды | Юзабилист, тестировщик | bar: Март 3 9
Доработка функционала и интерфейса калькулятора воды | Разработчик 2 | bar: Март 3 9
Список продуктов и блюд
Разработка структуры и создание базы данных продуктов | Разработчик 1 | bar: Март 10 10
Разработка интерфейса отображения информации о продуктах | Юзабилист, Разработчик 1 | bar: Март 17 11
Разработка функционала добавления продуктов и блюд пользователями | Разработчик 1 | bar: Март 24 12
Разработка фильтрации и сортировки списков продуктов и блюд по различным параметрам | Разработчик 1 | bar: Март 31 13
Разработка функционала добавления в избранное | Разработчик 1 | bar: Март 31 13
Тестирование функционала и интерфейса список продуктов и блюд | Юзабилист, тестировщик | bar: Апрель 7 14
Дорабока функционала и интерфейса список продуктов и блюд | Разработчик 1 | bar: Апрель 7 14
Персональный план тренировок
Разработка функционала ввода данных пользователем для генерации индивидуального плана тренировок | Разработчик 2 | bar: Март 10 10
Разработка интерфейса плана тренировок | Юзабилист, Разработчик 2 | bar: Март 17 11
Разработка функционала отслеживания прогресса | Разработчик 2 | bar: Март 24 12
Разработка базы видео-уроков | Разработчик 2 | bar: Март 31 13
Разработка фильтрации и сортировки видеоуроков | Разработчик 2 | bar: Март 31 13
Тестирование функционала и интерфейса персонального плана тренировок | Юзабилист, тестировщик | bar: Апрель 7 14
Доработка функционала и интерфейса персонального плана тренировок | Разработчик 2 | bar: Апрель 7 14
Интеграция компонентов
Интеграция модули в приложение | Разработчик 1, Разработчик 2 | bar: Апрель 14 15
Разработка функционала навигации между разделами | Разработчик 1, Разработчик 2 | bar: Апрель 21 16
Оптимизация производительности приложения | Разработчик 1, Разработчик 2 | bar: Апрель 28 17
Подготовка к релизу
Подготовка материалов для раздела часто задаваемых вопросов | Специалист по поддержке | bar: Май 5 16 to Май 12 19
Разработка функционала обращения в техническую поддержку | Разработчик 1 | bar: Май 5 16
Подготовка рекламных материалов для пользователя | Маркетолог | bar: Май 5 16 to Май 12 19
Разработка сайта (посадочной страницы) с описанием продукта | Разработчик 1, Разработчик 2 | bar: Май 12 19 to Июнь 2 22
Подготовка лицензионного договора для магазина приложений | Юрист | bar: Май 5 16 to Май 26 21
Итоговое тестирование приложения | Юзабилист, тестировщик | bar: Июнь 2 22 to Июнь 9 23
Публикация приложения | Product Owner | bar: Июнь 16 24
Итоговая отчетность | Product Owner | bar: Июнь 23 25 to Июнь 30 26